## Sheet1
на утверждении
Функционал: |  |  | ОГМ ОБ | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Фонд: |  |  | ДРФ | [11 empty] | Зам. главного механика
Затраты: |  |  | ТР | [11 empty] | ______________ П.В. Якимов
Заказчик: |  |  | Цех 82 | [11 empty] | "____" ____________ 2020 г.
Подрядчик: |  |  | Подрядная организация
Наименование оборудования: | [5 empty] | ЭЛEKTPOЛИЗEP P20-M
Инвентарный номер оборудования:
Принадлежность объекту IFS: | [6 empty] | ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-П.127
Начало работ: |  |  |  | 2021
Окончание работ: |  |  |  |  | 2021
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №201120017
Ремонт механической части электролизёров Р-20М
наименование работ
1. Условия труда в зоне производства работ: | [7 empty] | Стесненность или вредность
№/№ п/п |  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | [6 empty] | Кол-во |  |  | Единица измерения | Нормативная трудоемкость чел/час. |  | Вид ремонта
1 |  | Демонтаж крышек электролизера | [6 empty] | 4 |  |  | шт | 43,20 | Демонтаж трубопроводов обвязки. Д76*4,5. выше 1 метра. | ТР,КРм,КР
2 |  | Отсоединить и снять шланг уравнивания давления разлагателя и щелочного кармана d 32 | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,20 |  | ТР,КРм,КР
3 |  | Отсоединить и снять рассольный тройник (снять скрутки, разрезать шланг, снять шланг) | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,23 |  | ТР,КРм,КР
4 |  | Отсоединить и снять шланги с холодильника водорода. Отсоединить и снять шланг водородный d 100 (установить зажим, снять скрутки) | [6 empty] | 3 |  |  | шт | 2,00 |  | ТР,КРм,КР
5 |  | Отсоединить шланг с капельницы (установить зажим, снять скрутки) | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,50 |  | ТР,КРм,КР
6 |  | Демонтаж переточного отвода | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 2,26 | Демонтаж трубопроводов обвязки. Д57*3,5. выше 1 метра. | ТР,КРм,КР
7 |  | Отсоединить тройник заднего кармана | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,80 | Демонтаж трубопроводов обвязки. Д45*3,5. выше 1 метра. | КРм,КР
8 |  | Демонтаж заднего кармана (щелочной и кислый карманы в сборе). | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 4,20 | Демонтаж штуцеров, тройников, гребёнок. | КРм,КР
9 |  | Транспортировка заднего кармана в мастерскую | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,42 | Демонтаж днищ. масса одного 2т. | КРм,КР
10 |  | Демонтаж переднего кармана | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 2,50 | Демонтаж переточного отвода. | КРм,КР
11 |  | Транспортировка перднего кармана в мастерскую | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,37 | Демонтаж пневмоцилиндров. | КРм,КР
12 |  | Разобрать задний карман | [6 empty] | 1 |  |  | операция | 2,70 | Демонтаж бортовин. | КРм,КР
13 |  | Демонтаж тройника у заднего кармана | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,80 |  | ТР,КРм,КР
14 |  | Демонтаж пневмоцилиндров | [6 empty] | 8 |  |  | шт | 8,20 | Демонтаж шлангов. | ТР,КРм,КР
15 |  | Демонтаж бортовин | [6 empty] | 3 |  |  | шт | 86,40 | Демонтаж кислого кармана в сборе с щелочным. | КРм,КР
16 |  | Транспортировка бортовины в мастерскую | [6 empty] | 3 |  |  | шт | 1,52 | Демонтаж царги разлагателя. | КРм,КР
17 |  | Демонтаж торцевой планки | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,50 | Демонтаж переднего кармана. | КРм,КР
18 |  | Демонтаж днища | [6 empty] | 4 |  |  | шт | 82,40 | Демонтаж холодильника ртути. | КР
19 |  | Демонтаж линии воздуха Д20 L=24м | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 4,95 | Монтаж трубопроводов обвязки. Д76*4,5. выше 1 метра. | КР
20 |  | Выкрутить домкраты | [6 empty] | 16 |  |  | шт | 4,32 | Монтаж трубопроводов обвязки. Д57*3,5. выше 1 метра. | КР
21 |  | Демонтаж Х/А штуцера | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 2,39 | Монтаж трубопроводов обвязки. Д45*3,5. выше 1 метра. | КР
22 |  | Демонтаж водородного отвода | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,96 | Монтаж днищ. масса одного 2т. | ТР,КРм,КР
23 |  | Демонтаж капельницы | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,37 | Монтаж бортовин. | ТР,КРм,КР
24 |  | Демонтаж холодильника водорода | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 8,40 | Монтаж кислого кармана в сборе с щелочным. | ТР,КРм,КР
25 |  | Транспортировка холодильника водорода в мастерскую | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,34 | Монтаж царги разлогателя. | ТР,КРм,КР
26 |  | Демонтаж вентилей с разлагателя | [6 empty] | 2 |  |  | шт | 1,50 | Монтаж переднего кармана. | ТР,КРм,КР
27 |  | Демонтаж решетки из разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 3,00 | Ревизия запорной арматуры. | ТР,КРм,КР
28 |  | Демонтаж груза из разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 3,00 | Ревизия запорной арматуры. | ТР,КРм,КР
29 |  | Демонтаж царги разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 5,34 | Ревизия домкратов. | КРм,КР
30 |  | Демонтаж холодильника ртути | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 4,50 | Ревизия пневмоцилиндров. | ТР,КРм,КР
31 |  | Демонтаж линии возврата Ф 76 L=16м. | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 4,35 | Замена изоляторов под буферной ёмкостью и разлогателем. | КР
32 |  | Демонтаж линии нагнетания Ф 45 L=18м. | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 2,89 | Установка диэлектрических пластин на домкраты. | КР
33 |  | Демонтаж линии прососа Ф 57 L=5м | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,39 | Монтаж шлангов. | КР
34 |  | Демонтаж стояка умягченной воды Ф 45 L=2м | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,50 | Опрессовка разлогателя водой. | ТР,КРм,КР
35 |  | Демонтаж тройника разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,23 | Засыпка насадки в разлогатель. | ТР,КРм,КР
36 |  | Демонтаж вентиля ртути | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,33 | Монтаж холодильника ртути. | ТР,КРм,КР
37 |  | Демонтаж ртутного насоса | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 4,80 | Монтаж грузов, решётки в разлогатель. | ТР,КРм,КР
38 |  | Демонтаж буферной емкости | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 9,85 | Подогнать и установить переточный отвод. | КРм,КР
39 |  | Демонтаж люка разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,55 | Выставка днищ по воде и циркуляции. | ТР,КРм,КР
40 |  | Выгрузить насадку разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | операция | 6,20 | Монтаж штуцеров, тройников, гребёнок. | ТР,КРм,КР
41 |  | Демонтаж разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 9,76 | Монтаж ртутного насоса. | КРм,КР
42 |  | Транспортировка разлагателя в мастерскую | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,51 | Сборка крышек электролизёра. | КРм,КР
43 |  | Транспортировка днищ на прокалку с отгрузкой из мастерской и загрузкой в печь. | [6 empty] | 4 |  |  | шт | 12,00 | Монтаж крышек электролизёра. масса одной 1,2т. | КР
44 |  | Разобрка крышки электролизера (разборка анодных узлов) | [6 empty] | 94 |  |  | узел | 64,20 | Монтаж холодильника водорода. | ТР,КРм,КР
45 |  | Заменить изоляторы под рамой электролизера (непригодные) | [6 empty] | 6 |  |  | шт | 5,76 | Опрессовка ванны водой. | КР
46 |  | Ревизия домкратов | [6 empty] | 16 |  |  | шт | 4,32 | Ревизия 5 ти ходового крана. | КР
47 |  | Демонтаж-монтаж 5-ти ходового крана | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 3,40 |  | ТР,КРм,КР
48 |  | Ревизия пневмоцилиндров (с разборкой) | [6 empty] | 8 |  |  | шт | 6,48 |  | ТР,КРм,КР
49 |  | Ревизия вентилей на смотровых стеклах | [6 empty] | 4 |  |  | шт | 5,63 |  | ТР,КРм,КР
50 |  | Монтаж холодильника водорода (с установкой фланцев охлаждения) | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 9,24 |  | ТР,КРм,КР
51 |  | Ревизия капельницы | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,62 |  | ТР,КРм,КР
52 |  | Скомплектовать болты с изоляцией для домкратов | [6 empty] | 16 |  |  | шт | 1,92 |  | КР
53 |  | Заменить изоляторы под буферной емкостью и разлагателем (непригодные). | [6 empty] | 9 |  |  | шт | 1,20 |  | ТР,КРм,КР
54 |  | Установить диэлектрические пластины на домкраты | [6 empty] | 16 |  |  | шт | 4,80 |  | КР
55 |  | Транспортировка днища после шопировки из 48 корп. | [6 empty] | 4 |  |  | шт | 12,40 |  | КР
56 |  | Транспортировка стержней с центрального склада | [6 empty] | 94 |  |  | шт | 7,00 |  | ТР,КРм,КР
57 |  | Монтаж линии возврата Ф 76 L=16м. | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 20,88 |  | КР
58 |  | Монтаж линии нагнетания Ф 45 L=18м. | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 13,50 |  | КР
59 |  | Монтаж линии прососа Ф 57 L=5м | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,71 |  | КР
60 |  | Монтаж стояка умягченной воды Ф 45 L=2м | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 3,50 |  | ТР,КРм,КР
61 |  | Монтаж линии воздуха Д20 L=24м | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 27,00 |  | КР
62 |  | Транспортировка днищ из мастерской к месту монтажа | [6 empty] | 4 |  |  | шт | 2,40 |  | КР
63 |  | Монтаж днищ по осям | [6 empty] | 4 |  |  | шт | 59,40 |  | КР
64 |  | Подготовить прокладку под бортовины | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 6,80 |  | КРм,КР
65 |  | Транспортировка бортовины из мастерской к месту монтажа | [6 empty] | 3 |  |  | шт | 1,38 |  | КРм,КР
66 |  | Монтаж бортовин с установкой прокладок | [6 empty] | 3 |  |  | шт | 62,91 |  | КРм,КР
67 |  | Монтаж кронштейнов на бортовины | [6 empty] | 8 |  |  | шт | 6,00 |  | КРм,КР
68 |  | Монтаж пневмоцилиндров | [6 empty] | 8 |  |  | шт | 6,24 |  | ТР,КРм,КР
69 |  | Установить водяные шланги d 32 на холодильник ртути | [6 empty] | 3 |  |  | шт | 0,54 |  | ТР,КРм,КР
70 |  | Монтаж крышки на разлогатель с установкой прокладки | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 3,00 |  | ТР,КРм,КР
71 |  | Установить шланги: 1) хлорный Д150мм 2) х/а Д150мм 3) щелочной Д65мм | [6 empty] | 3 |  |  | шт | 3,70 |  | ТР,КРм,КР
72 |  | Установить рассольный шланг Д65мм | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,50 |  | ТР,КРм,КР
73 |  | Соединить шлангом трубку 5-ти ходового крана и линию воздуха под электролизером с установкой скруток | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 2,00 |  | ТР,КРм,КР
74 |  | Установить водородный шланг Д62мм; Установить абгазный V-образный шланг; Установить абгазный шланг Д100мм; Установить шланг, колпак разлогателя - щелочной карман | [6 empty] | 4 |  |  | шт | 1,10 |  | ТР,КРм,КР
75 |  | Монтаж переднего кармана | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 4,33 |  | КРм,КР
76 |  | Монтаж торцевой планки | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,80 |  | КРм,КР
77 |  | Монтаж Х/А штуцера | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 2,00 |  | КРм,КР
78 |  | Монтаж заднего кармана | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 16,31 |  | КРм,КР
79 |  | Смонтировать раму разлагателя | [6 empty] | 3 |  |  | шт | 9,00 |  | КРм,КР
80 |  | Транспортировка разлагателя из мастерской к месту монтажа | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,51 |  | КРм,КР
81 |  | Монтаж разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 12,40 |  | КРм,КР
82 |  | Вырезать 2 прокладки из паронита d 800 мм | [6 empty] | 2 |  |  | шт | 0,26 |  | КРм,КР
83 |  | Установить люк разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,00 |  | ТР,КРм,КР
84 |  | Загрузить насадку в разлагатель | [6 empty] | 1 |  |  | операция | 3,80 |  | ТР,КРм,КР
85 |  | Монтаж царги разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 4,50 |  | КРм,КР
86 |  | Установить распределительную решетку | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 3,50 |  | ТР,КРм,КР
87 |  | Установка разлагателя по вертикали | [6 empty] | 1 |  |  | операция | 4,00 |  | ТР,КРм,КР
88 |  | Монтаж переточного отвода | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 6,80 |  | ТР,КРм,КР
89 |  | Монтаж буферной емкости | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 6,40 |  | КРм,КР
90 |  | Монтаж вентилей на буфеную емкость | [6 empty] | 2 |  |  | шт | 1,50 |  | ТР,КРм,КР
91 |  | Монтаж ртутного насоса | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 6,20 |  | ТР,КРм,КР
92 |  | Монтаж ртутного вентиля | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,55 |  | ТР,КРм,КР
93 |  | Монтаж холодильника ртути | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 5,40 |  | ТР,КРм,КР
94 |  | Монтаж тройника разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,20 |  | ТР,КРм,КР
95 |  | Выставить днища по воде и циркуляции | [6 empty] | 1 |  |  | операция | 13,23 |  | ТР,КРм,КР
96 |  | Регулировка ртути по решетке разлагателя | [6 empty] | 1 |  |  | операция | 1,00 |  | ТР,КРм,КР
97 |  | Транспортировка груза из мастерской, установка в разлагатель | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 3,00 |  | ТР,КРм,КР
98 |  | Монтаж капельницы | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,50 |  | ТР,КРм,КР
99 |  | Установить водородный отвод | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,67 |  | ТР,КРм,КР
100 |  | Обрезать прокладку по периметру и стыках ванны | [6 empty] | 1 |  |  | операция | 1,80 |  | ТР,КРм,КР
101 |  | Прогнать резьбу в перемычках (3 перемычки) | [6 empty] | 9 |  |  | шт | 1,50 |  | КРм,КР
102 |  | Вкрутить шпильки в перемычки (3 перемычки) | [6 empty] | 9 |  |  | шт | 1,50 |  | КРм,КР
103 |  | Принести жгут на электролизер | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,17 |  | ТР,КРм,КР
104 |  | Уложить жгут на электролизер | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 3,80 |  | ТР,КРм,КР
105 |  | Прогнать метчиком резьбу в крышках | [6 empty] | 752 |  |  | шт | 22,97 |  | КРм,КР
106 |  | Вкрутить в крышки шпильки | [6 empty] | 752 |  |  | шт | 28,00 |  | КРм,КР
107 |  | Собрать крышки (сборка анодных узлов) | [6 empty] | 94 |  |  | узел | 94,50 |  | ТР,КРм,КР
108 |  | Монтаж крышек | [6 empty] | 4 |  |  | шт | 30,60 |  | ТР,КРм,КР
109 |  | Выточить и сварить штуцер абгазный Д108мм | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 2,50 |  | ТР,КРм,КР
110 |  | Установить штуцер на буферную ёмкость | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,75 |  | ТР,КРм,КР
111 |  | Установить шланг Д65мм на буферную ёмкость | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,75 |  | ТР,КРм,КР
112 |  | Сварить штуцер слива щелочи Д57мм | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,00 |  | ТР,КРм,КР
113 |  | Установить киповский прибор | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 0,6 |  | ТР,КРм,КР
114 |  | Отрегулировать аноды | [6 empty] | 94 |  |  | шт | 22,32 |  | ТР,КРм,КР
115 |  | Сделать выставку | [6 empty] | 94 |  |  | шт | 16,20 |  | ТР,КРм,КР
116 |  | Опрессовка разлагателя водой | [6 empty] | 1 |  |  | операция | 3,56 |  | ТР,КРм,КР
117 |  | Опрессовать ванну водой и азотом | [6 empty] | 1 |  |  | операция | 5,80 |  | ТР,КРм,КР
118 |  | Смонтировать вентиль на разлагатель | [6 empty] | 2 |  |  | шт | 1,50 |  | ТР,КРм,КР
119 |  | Разболтить шпильки М20 L-300 мм (1-2 серия для замены пластиката). | [6 empty] | 24 |  |  | шт | 1,5 |  | КР
120 |  | Демонтаж опорной рамы (1-2 серия для замены пластиката). | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 2,0 |  | КР
121 |  | Демонтаж опоры передней | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,5 |  | КР
122 |  | Монтаж опорной рамы.(1-2 серия для замены пластиката). | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 2,0 |  | КР
123 |  | Монтаж опоры передней | [6 empty] | 1 |  |  | шт | 1,5 |  | КР
124 |  | Заболтить шпильки М20 L-300 мм (1-2 серия для замены пластиката). | [6 empty] | 24 |  |  | шт | 1,0 |  | КР
СОГЛАСОВАНО:
| Механик цеха | [9 empty] | Д.А. Симаков
[8 empty] | подпись |  | Ф.И.О.
| Начальник цеха 82 | [9 empty] | А.М. Сабреков
[8 empty] | подпись |  | Ф.И.О.
| Представитель УЭБ | [9 empty] | М.И. Болонкин
[8 empty] | подпись |  | Ф.И.О.